Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

**“Средняя общеобразовательная школа пст. Абезь”**

**«АБЕЗЬ скп. ШÖР ШКОЛА»**

Муниципальöй велöдан сьöмкуд учреждение

ПРИНЯТО

педагогическим советом МБОУ «СОШ пст.Абезь» протокол № 1 от 31.08.2021г.

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА пст. Абезь"

Дата: 2021.11.22 11:25:36 +03'00'

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «СОШ пст. Абезь» от 31.08.2021г. № 156

Директор МБОУ «СОШ пст. Абезь»

 И.А.Тырина

«31» августа 2021г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021 - 2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август - сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август – сентябрь 2021 года,август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященныхобучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских | Ежегодно, в течение | Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | учебного года в соответствии с графиком | просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловИнформация на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО иООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектованиебиблиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО всоответствии сФедеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектированияучебных планов НОО и ООО в части,формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 –март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей,учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО иООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 –май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципальногоуровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития | Сентябрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации |  | организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | по необходимости | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – январь2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ОООдолжностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательнойработы, программыформирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программаформирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательнойработы, программы формирования УУД,программы коррекционной работы, в соответствии с | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,программа формирования УУД, программа коррекционной работы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | требованиями новых ФГОС ООО |  |  |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программформирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23учебный год | До 30 мая2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2023/24 учебный год | До 30 мая2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2024/25 учебный год | До 30 мая2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2025/26 учебный год | До 30 мая2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая2026 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 1-х и 5- х классов на 2022/23учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 2-х и 6- х классов на 2023/24учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 3-х и 7- х классов на 2024/25учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 4-х и 8- х классов на 2025/26учебный год в соответствии с требованиями новых | До 31 августа2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программпедагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулямучебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в частивведения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО** |

|  |
| --- |
| **и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября2021 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогическихработников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 37 | Изучение нормативныхдокументов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ОООпедагогическим коллективом | В течениеучебного года в соответствии с планами ШМО,ежегодно с 2021по 2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021по 2027 годы | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС | В течение всего периода с 2021по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО |  |  |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО поновым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затрудненийпедагогических работников образовательнойорганизации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,ежегодно в период с 2022по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров кпостепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на | До 25 августа ежегодно в | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учебный год | период с 2021по 2026 годы |  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 49 | Информирование родительской общественностио постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога- психолога |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |